## Tipos
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
ID OBJETIVO | CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
FORM SIMPLE | Pantallas de ingreso con no mas de 5 campos
FORM MEDIANO | Pantallas de ingreso con no mas de 6 a 10 campos
FORM COMPLEJO | Pantallas de ingreso con mas de 11 campos, validación con BD con grilla
SPROC SIMPLE | Procedimiento almacenado con select a no mas de una tabla y dos instrucciones
SPROC MEDIANO | Procedimiento almacenado con select a no mas de dos tablas y multiples instrucciones
SPROC COMPLEJO | procedimiento almacenado con select a mas tablas y multiples instrucciones
REPORT SIMPLE | Reporte simple con no mas de 5 campos
REPORT MEDIANO | Reporte mediano con no mas de 6 a 15 campos
REPORT COMPLEJO | Reporte complejo con mas de 16 campos
SERVICIO APLICACIÓN ESCRITORIO SIMPLE | Forms con no mas de 5 campos mas diseño simple
SERVICIO APLICACIÓN ESCRITORIO MEDIANO | Forms con no mas de 6 a 10 campos diseño medio
SERVICIO APLIACIÓN ESCRITORIO COMPLEJO | Forms con mas de 11 campos mas diseño y conexión a WEB

## Matriz
PORCENTAJE % | DESARROLLO | FORMS SIMPLES | FORMS MEDIANOS | FORMS COMPLEJOS | SPROC SIMPLES | SPROC MEDIANOS | SPROC COMPLEJOS | REPORTES SIMPLES | REPORTES MEDIANOS | REPORTES COMPLEJOS | SERVICIO DE APLICACIÓN DE ESCRITORIO SIMPLE | SERVICIO DE APLICACIÓN DE ESCRITORIO MEDIO | SERVICIO DE APLICACIÓN DE ESCRITORIO COMPLEJO
10% A 40% | Analisis | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
10% A 40% | Diseño | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
50% A 80% | Programación | 5 | 7 | 18 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15
10% A 20% | Pruebas | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4
10% A 20% | Correción | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4
| Total por tipo de componentes | 11 | 19 | 38 | 11 | 19 | 35 | 11 | 23 | 35 | 11 | 19 | 35

## Estimación
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO | FORMS SIMPLES | FORMS MEDIANOS | FORMS COMPLEJOS | SPROC SIMPLES | SPROC MEDIANOS | SPROC COMPLEJOS | REPORTES SIMPLES | REPORTES MEDIANOS | REPORTES COMPLEJOS | SERVICIO APLIACACION ESCRITORIO SIMPLE | SERVICIO APLIACACIÓN ESCRITORIO MEDIANO | SERVICIO APLIACIÓN ESCRITORIO COMPLEJO | TOTAL DE ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS
MANTENEDOR DE CLIENTE
INGRESAR FACTURA | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 22
GUARDAR FACTURA | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 33
CONSULTAR FACTURA | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 52
MODIFICAR FACTURA | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 45
ELIMINAR FACTURA | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 33
MANTENEDOR APLICATIVO
INGRESAR AL MENÚ |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 38
INGRESAR FACTURA INDIVIDUAL |  |  |  | 1 | [8 empty] | 11
INGRESAR FACTURA MASIVA |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 19
ANULAR FACTURA |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 19
CONSULTAR FACTURA POR TIEMPO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 42
MOSTRAR INFORMACIÓN | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 23
EXPORTAR CONSULTA A PDF |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 132
EXPORTAR A EXCEL |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 97
INTEGRAR CON MÓDULOS PRODUCTO | [12 empty] | 0
INTEGRAR CON MÓDULOS PROVEEDOR | [12 empty] | 0
CERRAR MENÚ | [12 empty] | 0
TOTAL | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 566

## Presupuesto
Presupuesto estimación de esfuerzo | Total de estimación de requerimientos | Costo promedio de HH UF | Margen de ganancia | Precio venta Total
CALCULAR | 566 | 566 | 100 | 666